## Лист1
Приложение № 2 к распоряжению администрации Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25836.8 | 25836.8 | 25836.8 | 25836.8 | 25836.8
1.1. | ПОДПРОГРАММА 1.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15540.6 | 15540.6 | 15540.6 | 15540.6 | 15540.6
1.1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.1 | Основное мероприятие "Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3970.8 | 3970.8 | 3970.8 | 3970.8 | 3970.8
1.1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.2 | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190
1.1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.3 | Основное мероприятие "Организация водоснабжения и водоотведения в границах Заброденского сельского поселения" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3511.1 | 3511.1 | 3511.1 | 3511.1 | 3511.1
1.1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.4 | Основное мероприятие "Совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1710.7 | 1710.7 | 1710.7 | 1710.7 | 1710.7
1.1.5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.5 | Организация благоустройства территории Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158
1.2. | ПОДПРОГРАММА 1.2. | Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10296.3 | 10296.3 | 10296.3 | 10296.3 | 10296.3
1.2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2.1 | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
1.2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2.2 | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9496.3 | 9496.3 | 9496.3 | 9496.3 | 9496.3
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) | Мероприятия по обеспечению ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2. | Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в Заброденском сельском поселении на 2014-2020 годы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3
2.1 | ПОДПРОГРАММА 2.1 | Подпрограмма "Содействие развитию культуры, физической культуры и спорта в Заброденском сельском поселении на 2014-2020 годы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3
2.1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития культуры в Заброденском сельском поселении" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3 | 5260.3
|  | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1.2 | Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта в Заброденском сельском поселении" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 3. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020-2026 годы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6
3.1 | ПОДПРОГРАММА 3.1 | Подпрограмма "Социальная политика по оказанию помощи населению Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1.1 | Основное мероприятие "Деятельность по реализации социальной политики" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ПОДПРОГРАММА 3.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6 | 9775.6
3.2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2.1 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности администрации Заброденского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494
3.2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Заброденского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы" | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2281.6 | 2281.6 | 2281.6 | 2281.6 | 2281.6
| Глава администрации Заброденского сельского поселения | [5 empty] | Блажкова Г.Н.
|  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О.