**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАБРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23 декабря 2024 г. № 150

с. Заброды

**О внесении изменений в постановление администрации от 16.10.2019 г. №169 «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. №23, от 09.04.2020 г. № 28, от 07.05.2020 г. № 35, от 28.07.2020 г. № 57, от 21.10.2020 г. № 91, от 07.12.2020 г. №108, от 30.12.2020 г. №119, от 25.02.2021 г. № 18, от 07.04.2021 г. №36, от 28.04.2021 г. №50, от 28.06.2021 г. №67, от 01.09.2021 г. №88, от 30.12.2021 г. №133, от 22.02.2022 г. №15, от 14.04.2022 г. №36, от 18.05.2022 г. №48, от 27.06.2022 г. №56, от 22.11.2022 г. №96, от 06.12.2022 г. №130, от 30.12.2022 г. №151, от 16.02.2023 г. №21, от 05.06.2023 г. №73, от 24.11.2023 г. №151, от 29.12.2023 г. №189, от 14.02.2024 г. №11, от 18.06.2024 г. №63, от 25.10.2024 г. №118, от 27.11.2024 г. №137)**

В соответствии с постановлением администрации Заброденского поселения № 138 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 29.05.2014 г. №68, от 19.05.2016 г. № 115, от 25.12.2018 г. № 153, от 16.10.2019 г. № 167, от 23.12.2024 г. № 149), утвержденной Стратегии социально – экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 г., администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести изменения в постановление № 169 от 16.10.2019 г. «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. №23, от 09.04.2020 г. № 28, от 07.05.2020 г. № 35, от 28.07.2020 г. № 57, от 21.10.2020 г. №91, от 07.12.2020 г. №108, от 30.12.2020 г. №119, от 25.02.2021 г. №18, от 07.04.2021 г. №36, от 28.04.2021 г. №50, от 28.06.2021 г. №67, от 01.09.2021 г. №88, от 30.12.2021 г. №133, от 22.02.2022 г. №15, от 14.04.2022 г. №36, от 18.05.2022 г. №48, от 27.06.2022 г. №56, от 22.11.2022 г. №96, от 06.12.2022 г. №130, от 30.12.2022 г. №151, от 16.02.2023 г. №21, от 05.06.2023 г. №73, от 24.11.2023 г. №151, от 29.12.2023 г. №189, от 14.02.2024 г. №11, от 18.06.2024 г. №63, от 25.10.2024 г. №118,от 27.11.2024 г. №137):

1.1. В наименование постановления слова «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы» заменить словами «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы» заменить словами «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы.».

2. Приложение к постановлению «Программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Заброденского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации**

**Заброденского сельского поселения И.В. Харченко**

Приложение к постановлению

от 23.13.2024 г. № 150

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения**

**Калачеевского муниципального района**

**на 2020 - 2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 –2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы Муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского Калачеевского муниципального района Воронежской области»  Основные мероприятия подпрограммы:  1.Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения.  2.Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения.  3. Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения.  4. Организация и совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения.  Подпрограмма 2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»  Основные мероприятия подпрограммы:  1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.  2. Капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Заброденского сельского поселения;  - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Заброденского сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения;  - повышение уровня благоустройства территории Заброденского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;  - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;  - патриотическое воспитание граждан, сохранение памяти о защитниках Родины. |
| Задачи Муниципальной программы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;  - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Заброденского сельского поселения;  - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности;  - сохранение памятников и братской могилы погибшим в Великой Отечественной войне. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | 1. Расходы бюджетных средств на душу поселения, тыс. руб.  2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий к 2027 году до 100%.  3. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности к 2027 году – 100%.  4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  5. Содержание мест захоронения  6. Расходы бюджета на 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения, тыс. руб.  7. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников, 100%.  8. Уровень обеспеченностями водопроводными сетями – 100%  9. Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция), км  10. Количество мест массового отдыха 6 ед.  11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям 59,4 %  12. Устройство тротуаров центральной части с. Заброды |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2020 –2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Заброденского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.  Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет – 390 010,9 тыс. рублей, в том числе:  В 2020 г. – 28 214,9 тыс. руб.  В 2021 г. – 30 641,4 тыс. руб.  В 2022 г. – 39 246,7 тыс. руб.  В 2023 г. – 61 448,0 тыс. руб.  В 2024 г. – 79 108,0 тыс. руб.  В 2025 г. – 43 002,1 тыс. руб.  В 2026 г. – 51 554,1 тыс. руб.  В 2027 г. – 56 795,7 тыс. руб.  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Расходы бюджетных средств на душу поселения, тыс. руб.  2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий к 2027 году до 100%.  3. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности к 2027 году – 100%.  4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  5. Содержание мест захоронения  6. Расходы бюджета на 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения, тыс. руб.  7. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников, 100%.  8. Уровень обеспеченностями водопроводными сетями – 100%  9. Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция), км  10. Количество мест массового отдыха – 6 ед.  11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям – 59,4 %  12. Устройство тротуаров центральной части с. Заброды, км |

**Раздел 1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Заброденское сельское поселение находится в центральной части Калачеевского муниципального района, расположенного на юго-востоке Воронежской области, у слияния рек Подгорной и Толучеевки. Площадь Заброденского сельского поселения составляет 8067 га (это 3,8% от территории Калачеевского муниципального района):

1519 га - это земли населённых пунктов;

6548 га - земли сельскохозяйственного назначения;

Поселение имеет выгодное географическое положение, через него проходит несколько автомобильных дорог регионального значения.

Территория Заброденского сельского поселения – это 50 улиц и 12 переулков, 3499 домовладений, Заброденское сельское поселение является третьим в районе по численности населения. Общая площадь территории в границах Заброденского сельского поселения – 10129 га, в т.ч. земли населенных пунктов – 724 га., земли сельскохозяйственного назначения – 9243 га., численность постоянного населения по статистическим данным на 01.01.2024 год составляет 8 302 человек, из них:

- мужчины – 2136 человека, 25,7 %;

- женщины – 5064 человек, 61,0 %.

Экономически активное население составляет 3541 человек, что составляет 42,7 % от общей численности населения.

Протяженность дорог местного значения составляет 60,212 км, из них 29,9 км - с твердым покрытием.

Протяженность уличных электрических сетей составляет – 46,97 км.

Работа администрации Заброденского сельского поселения направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены около 40 вопросов местного значения поселения. Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, содействие нормальной предпринимательской деятельности, решение социально – значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

Предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого сельского жителя, являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности администрации Заброденского сельского поселения.

В с. Заброды проживает 49 многодетные семьи, в 9-ми из которых воспитываются четверо и более детей, и одна приемная семья, в которой проживают 7 приемных детей. В целях реализации муниципальной целевой программы - «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг.» и «Социальное развитие села до 2013 года» 3 молодых семьи были поставлены в очередь, а четыре семьи получили социальные выплаты и субсидии на улучшение жилищных условий. Население Заброденского сельского поселения принимает активное участие в развитии села - в 2012 году выдано 64 рекомендации для получения кредита на развитие личного подсобного хозяйства.

На территории поселения проживают 7 участника ВОВ, 30 тружеников тыла, 5 бывших узника фашистских концлагерей, 26 вдов умерших и погибших участников ВОВ.

В настоящее время в границах населенных пунктов Заброденского сельского поселения имеется достаточное (соответствующее спросу) количество сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Реализация задачи комфортного проживания граждан практически невозможна без комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах электроснабжения, дорожного ремонта, благоустройства.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией Заброденского сельского поселения реализованы проекты по строительству водопроводных сетей, строительству и вводу новых линий уличного освещения, утверждены генеральный план поселения, правила землепользования и застройки поселения, произведено межевание охранных зон газопровода.

В результате разработки муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2013-2015 годы» в 2013 г. на ремонт автомобильной дороги по улице Мелиораторов затрачено 323,68 тыс. руб., по пер. Степному 708,12 тыс. руб., на ремонт автомобильной дороги дворовых территорий и проездов к ним на сумму 1560,62 тыс. руб.

С целью эффективного использования энергетических ресурсов проводится ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществляется планировка и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, скашивание сорной растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам, уборка тротуаров, побелка бордюров. Проводится очистка улиц от грязи, снега и посыпка дорожного покрытия и тротуаров песчано-соляной смесью.

В рамках мероприятий ВЦП «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы» благодаря софинансированию из областного бюджета в 2012 году на двух дворовых территориях многоквартирных домов установлены, лавочки, урны, ограждение по ул. Мелиораторов, д.20 и д. 21 на сумму 422,22 тыс. руб.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Заброденского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной мере современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов поселения, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Для создания комфортных условий проживания населения на территории Заброденского сельского поселения планируется обустроить сквер на территории с. Заброды, входной группы, осуществить благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, регулярно проводить работы по ремонту дорог местного значения.

Разработка и утверждение данной программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, решения вопросов благоустройства дворовых территорий, озеленения территории поселения, содержания территории в чистоте, осуществления полномочий по содержанию дорог местного значения поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы их федерального и областного бюджетов.

Анализ работы администрации и Совета депутатов за весь период их существования, заявления и обращения жителей поселения показали самые важные проблемы, которые жители Заброденского сельского поселения хотели бы видеть решенными. Это – во-первых, обеспечение ремонта инженерной инфраструктуры; во-вторых, благоустройство территорий населенных пунктов и содержание дорог; в-третьих, содействие в улучшении жилищных условий.

На территории с. Заброды имеется памятник погибшим воинам Великой Отечественной войне, памятник ул. Маяковского погибшим в Великой Отечественной войне и братская могила. Для поддержания в порядке памятников и братской могилы потребуются незначительные затраты. Программа способствует активизации работы по сохранению памятников и братской могилы на территории сельского поселения.

**Раздел 2**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 – 2027 годы» разработана в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», Стратегией социально – экономического развития Калачеевского муниципального района на 2035 г., [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=40428;fld=134;dst=100008) Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генеральным планом Заброденского сельского поселения.

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Заброденского сельского поселения;

- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Заброденского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Заброденского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;

- патриотическое воспитание граждан, сохранение памяти о защитниках Родины.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;

- повышение качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; совершенствование системы контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий, организация и проведение муниципального жилищного контроля;

- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Заброденского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет реализации мер по энергоресурсосбережению на территории Заброденского сельского поселения, обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности;

- сохранение памятников и братской могилы о погибших в Великой Отечественной войне.

Целевыми индикаторами, которые позволят оценить достижение целей муниципальной программы, содержатся в паспорте программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» и приложении 1 муниципальной программы.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение количества дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, к общему количеству дворовых территорий в поселении, умноженное на 100.  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | Освещенность признается нормальной при установке светильников уличного освещения через одну опору, то есть на расстоянии 80 м друг от друга.  *Расчет показателя:*  Дп = (Кф\* 80 м / Оп )\*100,  где:  Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  Кф – количество уличных фонарей, единиц  Оп - общая протяженность улиц, проездов, метров  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 3 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да/нет | *Разъяснение к показателю:* Выполнение показателя определяется по наличию:  - договоров с организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения и бюджетных организаций,  - актов выполненных работ,  - счетов на оплату выполненных работ по бюджетным организациям и (или) оплаты услуг населением. |
| 4 | Содержание мест захоронения | да/нет | *Разъяснение к показателю:*Организация предоставления комплекса ритуальных услуг населению поселения хозяйствующими субъектами любой формы собственности, независимо от места регистрации хозяйствующего субъекта. |
| 5 | Уровень обеспеченностями водопроводными сетями | км | *Расчет показателя:*  Источником данных является сметная документация, акты выполненных работ КС-2, КС-3 |
| 6 | Количество мест массового отдыха населения | единиц  на 1000 чел. населения | К местам массового отдыха населения относятся зоны рекреационного назначения (парки, пляжи). Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс благоустроительных, организационных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования современной сети зон массового отдыха, купания, спорта и создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей поселений. Для признания территории местом массового отдыха необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, урн, туалета (для парков и пляжей), светильников наружного (уличного) освещения.  *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории поселения к численности постоянного населения, умноженное на 1000.  Численность населения поселения определяется по данным статистики по состоянию на начало года.  Показатель определяется как коэффициент с 1 десятичным знаком |
| 7 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающим нормативным требованиям | % | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) в течение отчётного периода, к общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения поселения, умноженное на 100.  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 8 | Устройство тротуаров | км | Источником данных являются акты выполненных работ КС-2, КС-3 |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной программы к 2027 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы и жизнедеятельности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем снижения среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими нормами

- создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков и вовлечение в оборот земельных участков;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

- обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, в том числе благоустройство мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан;

- сохранность памятников и братской могилы погибшим в Великой Отечественной войне.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020 - 2027 годах в один этап.

План реализации муниципальной программы представлен в приложение 5 к муниципальной программе.

**Раздел 3.**

**Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы и обобщенная характеристика основных мероприятий**

Исполнителем муниципальной программы является администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы. Данные мероприятия подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

Основными направлениями деятельности по обеспечению доступного и комфортного проживания граждан, а также содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения являются следующие основные мероприятие муниципальной программы:

***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»***

Подпрограмма направлена на формирование и реализацию комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Заброденского сельского поселения.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

* 1. Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения.
  2. Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения.
  3. Организация водоснабжения и водоотведения в границах Заброденского сельского поселения.
  4. Совершенствование энергосбережения в границах Заброденского сельского поселения.

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Заброденского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, направленных на выработку единых подходов к формированию и реализации комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения.

В рамках подпрограммы будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. Также будут решены задачи, связанные с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры - это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителям регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение уровня безопасности и проживания населения. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение их архитектурного облика, развитие проведение досуга и отдыха детей дошкольного и школьного возраста. Формирование благоприятной и здоровой среды обитания, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах. Благоустройство территории Заброденского сельского поселения включает в себя обустройство парковых зон, тротуарных зон. Организация вывоза бытовых отходов. Содержание мест захоронений. Улучшение экологической обстановки на территории с. Заброды.

Решение этих вопросов влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы в целом.

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства территории Заброденского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Заброденского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории поселения Заброденского, направленных на выработку единых подходов для соответствия культурной инфраструктуры парков, скверов социально-демографическому, социально-культурному и создания безопасных и благоприятных условий для активного отдыха на водных объекта.

Конечные результаты реализации подпрограммы позволят обеспечить решение ряда важных вопросов, которые повлияют на достижение целей и решения задач муниципальной программы в целом, это:

- максимальное благоустройство территории сквера и зон отдыха на воде, способных в полной мере обеспечить потребность отдыхающих в качественном досуге на территории Заброденского сельского поселения;

- устройство велодорожек по ул. Магистральная, ул. Центральная в с. Заброды;

- устройство входной зоны на территории Заброденского сельского поселения;

- благоустройство с. Заброды, благоустройство дворовых территорий;

- проведение работ по улучшению энергетического облика;

- содержание мест захоронения;

- озеленение

- повышение качества культурно - досугового обслуживания населения на территории парка культуры и отдыха;

- организация досуга населения в сквере в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей людей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свое поселение.

***Подпрограмма 2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения»***

Подпрограмма направлена на выполнение мероприятий по приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения путем установки дорожных знаков, видеокамер; а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2027 годы» является неотъемлемой частью муниципальной программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы». Программный подход к решению задач подпрограммы позволит устранить следующие проблемы данной сферы:

- изношенность асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним;

- недостаточное количество тротуаров;

- недостаточное количество дорожных знаков, видеокамер;

- софинансирование данной сферы.

**Раздел 4.**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

- бюджет Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- федеральный бюджет;

- областной бюджет

- внебюджетные источники.

Финансирование Программы из бюджета Заброденского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Заброденского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Заброденского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Заброденского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию программы по годам представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

**Раздел 5.**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Основным риском муниципальной программы является возможное снижение темпов экономического роста, которое может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Заброденском сельском поселении, своевременное принятие решений о бюджете Заброденского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Заброденского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

*Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы*

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

*Открытость и подотчетность*

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Заброденского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

*Информационное сопровождение и общественные коммуникации*

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

**Раздел 6.**

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Раздел 7.**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского Калачеевского муниципального района Воронежской области»

Подпрограмма 2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1. «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной  
инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители под программы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения.  2. Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения.  3. Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения.  4. Организация и совершенствование энергосбережения в границах Заброденского сельского поселения. |
| Цели  подпрограммы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Заброденского сельского поселения. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка. Патриотическое воспитание граждан, сохранение памяти о защитниках Родины. |
| Задачи  подпрограммы | - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Заброденского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения;  - благоустройство поселения Заброденского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение;  - наружное освещение;  - благоустройство дворовых территорий;  - содержание мест захоронений. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников ежегодно к 2027 году.  2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий к 2027 году – 47,9%.  3. Количество мест массового отдыха, 6 ед.  4. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности к 2027 году - 100%.  5. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  6. Содержание мест захоронения.  7. Уровень обеспеченности водопроводными сетями – 60%.  8. Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция), км |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | 2020- 2027 годы подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 231 931,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2020 г. – 18 079,0 тыс. руб.  2021 г. – 10 209,6 тыс. руб.  2022 г. – 18 530,7 тыс. руб.  2023 г. – 32 041,1 тыс. руб.  2024 г. – 61 505,8 тыс. руб.  2025 г. – 22 062,1 тыс. руб.  2026 г. – 33 848,8 тыс. руб.  2027 г. – 35 654,4 тыс. руб.  Источники финансирования – местный бюджет, иные источники Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке по каждому конкретному направлению. |
| Ожидаемые конечные  результаты  реализации  подпрограммы | 1.Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников ежегодно к 2027 году.  2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий к 2027 году – 47,9%.  3. Количество мест массового отдыха, 6 ед.  4. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности к 2027 году - 100%.  5. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов  6. Содержание мест захоронения.  7. Уровень обеспеченности водопроводными сетями – 100%.  8. Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция), км |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» включает в себя комплекс мероприятий в сфере электроснабжения, водоснабжения, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Подпрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В подпрограмме представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ:

1. Водоснабжение.

Услуги по водоснабжению жителей с. Заброды оказывает МП «Районное водоснабжение». Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 100 литров/сутки. Водоснабжение населения является важной составляющей обеспечения коммунальных услуг. Общая протяженность существующих центральных водопроводных сетей поселения 42 км, из них муниципальных 38,416 км, ведомственных 9,1 км., и сельхозводоснабжение 2,7 км. Обеспеченность населения составляет 81,8%.

Проблемы в сфере водоснабжения: изношенность разводящих сетей, дефицит воды, неполная обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в поселении Заброденского сельского поселения, выявлено: в связи со старением водопроводных сетей, емкостей для забора воды, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек воды из-за износа трубопроводов.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю. Немаловажной проблемой остается модернизация существующего водопроводного хозяйства из-за изношенности сетей и оборудования. Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Заброденского сельского поселения Калачеевского района развивается на базе природного газа через ГРС «Калач» от магистрального газопровода Средняя Азия-Центр с помощью газораспределительной станции, принадлежащей ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ.

В среднеэтажную застройку и индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности – газовые плиты и проточные газовые водонагреватели.

В настоящее время газоснабжение населения развивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе. Общая протяженность газопроводов составляет 96 км.

3.Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение Заброденского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10-6 кВ «Калач 1» (пос. Пригородный). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Заброденского сельского поселения относятся к производственному отделению «Калачеевские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Протяжённость уличных электрических сетей составляет 46,97 км. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Недостатком электросетей и электрического оборудования Заброденского сельского поселения являются:

- износ основного энергетического оборудования и энергосетей;

- физическая усталость металлоконструкций;

- большие потери электроэнергии при передаче;

- слабо развиты энергосберегающие технологии.

Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Заброденского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж Заброденского сельского поселения, является наличие комфортных, безопасных и доступных условий для проживания, а также мест для массового отдыха населения.

На территории Заброденского сельского поселения имеются водные объекты для массового отдыха. Благоустроены и оборудованы два пляжа для купания. Для увеличения посещений водных объектов и для создания более комфортных условий для полноценного отдыха населения, необходимо содержание объектов.

Для многих жителей отдых в парках и скверах становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. Парки и скверы становятся одним из базовых досуговых объектов, где проводятся социальные (открытые) муниципальной программы и акции.

Основные проблемы:

1. Сквер в центре с. Заброды, предназначенный для массового отдыха населения, но на сегодняшний день нуждается в улучшении эстетического облика.

2. Природные насаждения растут бесконтрольно и требуют особого ухода, и санитарной обработки (удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев).

3. В сквере отсутствует освещение, лавочки, урны, тротуарная дорожка.

4. Требуется благоустройство въездной группы Заброденского сельского поселения.

5. Устройство велодорожек в рекреационной зоне по ул. Магистральная, ул. Центральная в с. Заброды.

Все вышеуказанные факторы влекут за собой отсутствие культуры отдыха.

Для решения данных проблем необходимо осуществить следующие работы:

1. Произвести благоустройство территории сквера, посадку зеленых насаждений, разбить и выложить тротуарной плиткой аллеи, установить лавочки и урны, установить светильники.

2. Произвести удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев и произвести посадку новых.

3. Благоустроить въездную группу Заброденского сельского поселения, произвести посадку деревьев, устройство тротуаров.

Решение данных проблем возможно только программными методами и требуют в ближайшие годы комплекса мероприятий по благоустройству мест массового отдыха и территории общего пользования, укреплению их материально-технической базы, что положительно скажется на уровне качества жизни населения Заброденского сельского поселения.

Подпрограмма предусматривает решение задач: модернизация (реконструкция) существующих систем электроснабжения, водоснабжения, - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. Подпрограмма отвечает интересам жителей Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района и позволит сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условия для привлечения инвестиций. В связи с тем, что Заброденское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, благоустройства дворовых территорий, финансирование мероприятий подпрограммы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.   Вопросы сохранения памятников военной истории составляют основу патриотического воспитания граждан и требуют постоянного внимания и поддержки. В мае 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Решение проблемы к этой знаменательной дате возможно в рамках реализации подпрограммы, которая позволит направить финансовые ресурсы на содержание и благоустройство территорий братской могилы и памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселении.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Одним из приоритетов муниципальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Основной целью подпрограммы является формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунально-инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Заброденского сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. Обеспечение безопасного и комфортного проживание граждан, устранение износа объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, озеленение территории в целях снижения негативного воздействия на окружающую природную среду, выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий и территории поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Заброденского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения.

- благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды;

- озеленение;

- наружное освещение;

- благоустройство дворовых территорий;

- содержание мест захоронений.

- содержание и обустройство парковых зон.

Описание основных мероприятий (сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации) описаны в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы».

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы описана в Разделе 2 муниципальной программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы».

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы до 2027 года:

1. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников ежегодно к 2027 году.

2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий к 2027 году – 47,9%.

3. Количество мест массового отдыха, 6 ед.

4. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности к 2027 году - 100%.

5. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

6. Содержание мест захоронения.

7. Уровень обеспеченности водопроводными сетями – 60%.

8. Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция), км.

Конечные результаты реализации подпрограммы позволят:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Заброденского сельского поселения;

- благоустроить, дворовые территории многоквартирных домов, улучшить их архитектурный облик;

- озеленить территорию (побелка бордюров, деревьев, посадка цветов, прополка, рыхление клумб и цветников, полив зеленых насаждений);

- содержать места захоронений в надлежащем виде (выкашивание травы, спил сухих деревьев, уборка и вывоз мусора, завоз песка, ремонт ограждений);

- прочие работы по благоустройству (выполняемые работы в соответствии с действующим законодательством;

- максимальное благоустройство парковых территорий и зон отдыха, способных в полной мере обеспечить потребность отдыхающих в качественном досуге на территории парковых зон и зон отдыха Заброденского сельского поселения.

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры создаст условия для развития сельской территории и сделает ее более привлекательной для инвесторов, увеличит размер инвестиций в коммунальный сектор, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие Заброденского сельского поселения.

Сроки реализации подпрограммы составляют с 2020 по 2027 год. Подпрограмма реализуется в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунально-инженерной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступности услуг потребителям.

Имеющие место ключевые проблемы в системе коммунально-инженерной инфраструктуры определили основные направления при формировании мероприятий подпрограммы.

***Основное мероприятие 1.1. «Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения»***

Основное мероприятие включают комплекс мероприятий, обеспечивающих условия для обеспечения комплексного благоустройства населенных пунктов поселения и комфортного проживания граждан.

Мероприятие 1.1.1. Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов

Выполнение задачи восстановления и создания условий по обеспечению сохранности братской могилы и памятников Великой Отечественной войны осуществляется путем проведения работ по их ремонту и благоустройству.

В ходе реализации подпрограммы будут содержаться братская могила, отремонтирован памятник погибшим воинам Великой Отечественной войне, памятник ул. Маяковского погибшим в Великой Отечественной войне и благоустроены прилегающие к ним территории в Заброденском сельском поселении.

Реализация мероприятия позволит обеспечить достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества, проведение государственной политики, направленной на патриотическое воспитание молодого поколения, условия для сохранения памятников Великой Отечественной войны на территории поселения.

1.1.2. Содержание мест захоронений

На территории Заброденского сельского поселения находится четыре кладбища, на которых осуществляется поддержание порядка: завоз песка, обрезка деревьев, вырубка кустарников, вывоз мусора. Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем состоянии существующих мест захоронения, регулярное проведение работ по вырубке кустарников и очистке территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в надлежащем состоянии памятников.

Основное мероприятие муниципальной программы будет реализовано в 2020-2027 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках мероприятия задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Мероприятие 1.1.3. Озеленение

Реализация мероприятия включает систематический уход за существующими насаждениями: вырезку поросли, уборку аварийных и старых деревьев, декоративную обрезку, подсадку саженцев, разбивку клумб. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Также назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, вазонов, металлического ограждения газонов. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов.

1.1.4. Благоустройство Заброденского сельского поселения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2020 - 2027 годов необходимо продолжить организацию и проведение:

- субботников, направленных на благоустройство муниципального образования, путем проведения работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением населения, сотрудников предприятий, организаций, учреждений;

- конкурсов, направленных на озеленение дворов, благоустройство придомовых территорий МКД и частных домовладений.

Проведение данных мероприятий призвано повысить культуру поведения жителей, привить бережное отношение к элементам благоустройства, привлечь жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения Заброденского сельского поселения и включает:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

- совершенствование эстетического вида Заброденского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО.

Конкретная деятельность по исполнению данного мероприятия, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения; создания условий для защиты населения, материальных и культурных ценностей, в том числе оперативная организация управления мероприятиями по обеспечению охраны окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах; по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, соответствует целям и задачам муниципальной программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы».

Благоустройство дворовых территорий, включает в себя обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур; установку, проектирование, восстановление, строительство и обустройство детских площадок. На данный момент выполнена небольшая часть этих мероприятий, поэтому необходимо продолжать комплексное благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах поселения.

Реализация данного мероприятия позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания при постоянно растущем благосостоянии населения, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Мероприятие 1.1.5. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Реализация мероприятия предполагает осуществление работ по санитарному содержанию территории поселения, организации сбора и вывоза бытовых отходов, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды.

Жителями Заброденского сельского поселения заключен договор на содержание и обслуживание территорий многоквартирных жилых домов, а также жителями улиц частной жилой застройки на вывоз ТБО. Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся в соответствии с установленным графиком.

Состав вывозимых отходов очень разнообразен. Вывозится на свалку много бумажных отходов, это – упаковочный материал от организаций торговли. Вопрос отделения макулатуры от ТБО является одной из проблем. Проблемой на сегодняшний день является сдача ртутьсодержащих отходов от населения и мелких предпринимателей на демеркуризацию. Единственное перерабатывающее предприятие расположено в г. Воронеж, в Заброденском сельском поселении необходим склад для приема и временного хранения ртутных ламп и других ртутьсодержащих отходов. Эта мера поможет значительно уменьшить попадание этого вида отходов на свалку. Не решен вопрос утилизации стеклобоя. Кроме того, до 80% твердых бытовых отходов от населения составляют отходы пластиковой тары и упаковки. По-прежнему остро стоит вопрос о сборе пластиковых отходов с улиц сельского поселения и на стихийных свалках.

***Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения***

Основное мероприятие включают комплекс мероприятий, обеспечивающих условия для обеспечения комплексного благоустройства мест массового отдыха и территории общего пользования Заброденского сельского поселения.

Мероприятие 1.2.1. Благоустройство мест массового отдыха.

Реализация мероприятия предполагает благоустройство скверов, парков на территории Заброденского сельского поселения, а именно:

- укладка тротуарной плитки;

- установка скамеек и урн:

- размещение детской игровой площадки;

- размещение спортивной площадки;

- установка малых архитектурных форм;

- установка ограждения сквера, парка;

- установка осветительного оборудования;

- устройство клумб, цветников;

- посадка декоративных кустарников, деревьев.

А также на территории Заброденского сельского поселения реализован проект устройство велодорожеки по ул. Магистральная, ул. Центральная.

Выполнение намеченных работ по благоустройству мест массового отдыха Заброденского сельского поселения позволит:

- улучшить эстетический облик поселения;

- увеличит посещение населения и создание комфортных условий для отдыха и занятия спортом;

- воспитать у жителей поселения бережное отношение к объектам благоустройства, соблюдению чистоты и порядка.

Мероприятие 1.2.2. Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах.

Реализация мероприятия предполагает содержание и благоустройство пляжей, расположенных на территории Заброденского сельского поселения, а также включает в себя:

- очистка дна акватории зон массового отдыха;

- дезинфекция, уборка и поддержание чистоты территорий;

- размещение и установление пляжного оборудования - малых архитектурных форм и наземных сооружений (теневых навесов (беседок), кабинок для переодевания, урн для мусора, буйков для ограждения зоны купания;

- оформление стенда для размещения информации о правилах поведения на водоемах.

Выполнение намеченных работ по благоустройству мест массового отдыха населения на водных объектах Заброденского сельского поселения позволит:

- увеличить посещение населения в летний период на водных объектах, обеспечить безопасное купание и создать благоприятные условия для полноценного отдыха.

Мероприятие 1.2.3. Благоустройство территории общего пользование.

Реализация мероприятия предполагает благоустройство территории общего пользования Заброденского сельского поселения. Улучшение эстетического облика поселения за счет:

- устройства тротуаров,

- посадки деревьев, кустарников

- установки малых архитектурных форм,

- устройства внешней рекламы и информации,

- устройство клумб.

На территории Заброденского сельского поселения планируется обустройство входной группы и других общественных мест.

Срок реализации мероприятий 2020-2027 годы.

***Основное мероприятие 1.3. Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения***

В целях оптимизации процесса добычи воды и интенсификации процесса регулирования подачи, транспортировки питьевой воды необходимо провести капитальный ремонт и модернизацию водопроводных сетей по улицам частной жилой застройки в с. Заброды.

Мероприятие 1.3.1. Организация водоснабжения.

На сегодняшний день реализован проект строительства водопроводных сетей в микрорайоне Аэродрома. В целях осуществления функционирования системы водоснабжения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, для увеличения процента обеспеченности на сегодняшний день, администрацией было выполнено строительство объекта: «Водопровод микрорайона «Аэродром» с. Заброды Калачеевского муниципального района Воронежской области» (1-ой и 2-ой очереди строительства) по улицам Степная, пер. Каштановый, Сиреневая, Заброденская, Циолковского, Чернышевского, Транспортная, Воинов- Интернационалистов, ул. Тенистая, ул. Абрикосовая, ул. Яблоневая, ул. Привольная общей протяженностью более 15 км. Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, укрепление и развитие системы водоснабжения позволит приостановить разрушение отрасли и в значительной степени повлияет на уровень бытовых услуг населению и на сохранение его здоровья.

Мероприятие 1.3.2.

В результате реализации мероприятия будет обеспечено повышение водообеспечения для населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них.

***Основное мероприятие 1.4. Организация и совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения***

Мероприятие 1.4.1 Организация электроснабжения

В рамках содействия энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения, необходимо реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация сис­тем освещения в объектах бюджетной сферы с при­менением энергосбере­гающих светильников | 2020-2027 | Рост потребления электроэнергии, необходимость применения энергосберегающего оборудования | Установка энергосберегающих светильников в доме культуры | Снижение затрат на электроэнергию в бюджетных учреждениях, повышение надёжности электроснабжения |
| Модернизация сис­тем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осве­тительных приборов | 2020-2027 | Рост затрат на энергоресурсы, необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования | Установка энергоэкономич-ных осветительных приборов систем уличного освещения | Снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, создание комфортных условий для населения Заброденского сельского поселения |

Основными задачами являются:

- обеспечение бюджетных организаций энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов;

- сокращение доли бюджетных расходов за потребление энергетических ресурсов;

- сокращение потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;

- повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих энергетических установок;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Мероприятие 1.4.2. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы

В рамках мероприятия предусматривается проведение работ по улучшению эстетического облика сельского поселения путем установки современных светильников, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту сетей уличного освещения, повышению освещенности улиц будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

В целях энергосбережения необходима модернизация систем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Заброденского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

**4. Основные меры муниципального и правового**

**регулирования подпрограммы**

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на период 2020 – 2027 годов» разработана на основании требований Жилищного кодекса российской Федерации, Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134) Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Устава](consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=40428;fld=134;dst=100008) Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генерального плана Заброденского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Заброденского сельского поселения от 12.08.2011 г. № 65,

Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей, обеспечивающих реализацию мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Заброденского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Заброденского сельского поселения не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет администрация и Совет народных депутатов Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района, включающий общий контроль и контроль сроков реализации мероприятий.

Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:

- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,**

**а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц**

**в реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Заброденского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, направленных на выработку единых подходов к формированию и реализации комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами.

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на реализацию подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы определяется условиями её реализации в течение 2020-2027 годов. Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Заброденского сельского поселения и иных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы определяется бюджетом Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в части расходных обязательств бюджета по реализации мероприятий данной подпрограммы. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Заброденского сельского поселения на реализацию подпрограммы определяется порядком составления бюджета Заброденского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в подпрограмме показателей и индикаторов, в рамках выделяемых в соответствии с подпрограммой финансовых ресурсов, а также с учетом выполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий по повышению эффективности комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием или изменением законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать возникновение финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет сокращено.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы являются:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

*Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы*

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

*Открытость и подотчетность*

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Заброденского сельского поселения будет предоставляется полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

*Информационное сопровождение и общественные коммуникации*

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации подпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффект от реализации подпрограммы - это реконструкция, модернизация и обновление коммунально-инженерной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна, необходима и нуждается в финансировании в первую очередь.

Эффективность реализации подпрограммы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств областного, районного и местного бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.  2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
| Цель подпрограммы | Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности |
| Задачи  подпрограммы | - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1.Расходы бюджета на 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения, тыс. руб.  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям -59,4%  3. Устройство тротуаров центральной части с. Заброды, км. |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | Сроки реализации 2020 –2027 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных подпрограммой и утверждённых решением Совета депутатов Заброденского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.  Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования подпрограммы составляет **– 231 931,5 тыс. рублей.**  в том числе:  **2020 г. – 18 079,0 тыс. руб.**  **2021 г. – 10 209,6 тыс. руб.**  **2022 г. – 18 530,7 тыс. руб.**  **2023 г. – 32 041,1 тыс. руб.**  **2024 г. – 61 505,8 тыс. руб.**  **2025 г. – 22 062,1 тыс. руб.**  **2026 г. – 33 848,8 тыс. руб.**  **2027 г. – 35 654,4 тыс. руб.**  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации подпрограммы | 1.Расходы бюджета на 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения, тыс. руб.  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям -59,4%  3. Устройство тротуаров центральной части с. Заброды , км. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2027 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14 п.1 пп. 5).

Подпрограмма направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; повышения безопасности дорожного движения; а также снижения негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду.

В Заброденском сельском поселении протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 60,212 км, из которых 29,975 км не имеют твердого покрытия.

Для улучшения состояния улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Основными проблемами развития данной сферы являются:

- изношенность асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;

- частичное отсутствие тротуаров;

- наличие дорог с грунтовым покрытием;

- недостаточное количество дорожных знаков, видеокамер.

В 2020 году и в последующие годы для приведения улично-дорожной сети Заброденского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения**

**задач, описание основных ожидаемых конечных результатов**

**подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения определены в основных [направлениях](consultantplus://offline/ref=5945CDAC168B0E7CE48947E65C57A45278F78AAD158EBC873DAA10D104rAYAK) бюджетной политики Заброденского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Основным стратегическим приоритетом политики в сфере осуществления дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения является эффективное использование бюджетных ресурсов для приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам, развитие транспортной инфраструктуры в Заброденском сельском поселении и формирование благоприятных условий жизнедеятельности в Заброденском сельском поселении.

При разработке подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2027 годы» определена следующая цель:

-приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

На достижение цели и решение задач подпрограммы направлены следующие основные мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Описание основных мероприятий (сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации) описаны в разделе 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Целевые индикаторы, которые позволяют оценить достижение цели и решения задач:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) 49,78%;

- протяженность реконструированных и капитально отремонтированных автодорог общего пользования местного значения 29,975 км.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы описана в Разделе 2 муниципальной программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы».

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в подпрограмме показателей и индикаторов, в рамках выделяемых в соответствии с подпрограммой финансовых ресурсов, а также с учетом выполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий по повышению эффективности системы управления дорожным хозяйством.

Срок реализации подпрограммы 2020-2027 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решаемых в рамках подпрограммы задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

***Основное мероприятие 3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования***

***местного значения и сооружений на них***

Мероприятие 3.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

а) по полосе отвода, земляному полотну:

• очистка от мусора и посторонних предметов;

• скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

• ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

б) по дорожным одеждам:

• очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;

• исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

в) по искусственным сооружениям:

• уборка мусора, посторонних предметов с тротуаров;

• побелка бордюров;

г) зимнее содержание дорог:

• патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

• борьба с зимней скользкостью с применением противогололёдных материалов.

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Заброденского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе содержание и развитие системы фото- и видеофиксации, устройство и обновление существующих пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения планируется установка видеокамер. Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местного бюджета, иных источников. Ожидаемый результат реализации мероприятия - уменьшение очагов аварийности.

***Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.***

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По капитальному ремонтуиремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будут выполняться следующие работы:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2;

- фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;

- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (ремонт картами).

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается. Реализация основных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов подпрограммы.

Мероприятие 3.2.2. Устройство тротуаров*,* благоустройство площадей.

Актуальной проблемой жизнеобеспечения жителей Заброденского сельского поселения является обустройство дорожного хозяйства местного значения пешеходными дорожками. В весенний и осенний периоды года передвижение пешеходов по улицам сельского поселения крайне затруднительно из-за отсутствия тротуаров.

Устройство пешеходных тротуаров будет выполняться брусчаткой, так как это практичнее при последующем ремонте и выглядит презентабельно.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - это снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, улучшение передвижения пешеходов по данным участкам улиц.

**4. Основные меры муниципального и правового**

**регулирования подпрограммы**

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2027 годы» является неотъемлемой частью муниципальной программы «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы». Подпрограмма утверждается в составе муниципальной программы постановлением администрации Заброденского сельского поселения. В подпрограмму вносятся изменения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на очередной финансовый год, в соответствии с решением о бюджете Заброденского сельского поселения не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Принятие дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

Исполнителем подпрограммы является Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Общее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Управление подпрограммой подразумевает выполнение следующих основных задач:

• мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

• экономический анализ эффективности проектов и мероприятий;

• сбор оперативной отчетной информации;

• подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

• корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников (областного бюджета, внебюджетных источников).

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Заброденского сельского поселения будет предоставлена полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,**

**а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц**

**в реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления Заброденского сельского поселения, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, граждан, проживающих на территории поселка Заброденского, направленных на выработку единых подходов к приведению улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства бюджета Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- средства областного бюджета;

- иные источники.

Финансирование подпрограммы из бюджета Заброденского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Заброденского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Заброденского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Заброденского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по годам представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка внебюджетных расходов на реализацию подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием или изменением законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет сокращено.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы являются:

- мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

*Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы*

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

*Открытость и подотчетность*

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Заброденского сельского поселения будет предоставляется полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

*Информационное сопровождение и общественные коммуникации*

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации подпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает реализацию до 2027 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания, капитального ремонта и ремонта дорог местного значения. При этом в рамках подпрограммы должно быть обеспечено ежегодное составление плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей подпрограммы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1 к

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Заброденского сельского поселения**

**«Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению**

**энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению  энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020- 2027 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунально - инженерной инфраструктуры Заброденского сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы бюджетных средств на душу населения | |  | тыс. руб. | 1,85 | 1,87 | 1,90 | 1,90 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,05 | |
| Основное мероприятие 1.1Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий | |  | % | 6,3 | 14,6 | 22,9 | 31,3 | 56,3 | 40,0 | 47,9 | 47,9 | |
|  | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | |
|  | Содержание мест захоронения | |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Основное мероприятие 1.2«Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество мест массового отдыха | |  | ед. | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Основное мероприятие 1.3«Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень обеспеченности водопроводными сетями | |  | % | 80,6 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | |
|  | Протяженность водопроводных сетей в отношении которых произведена модернизация (реконструкция) | |  | км | 0,07 | 0,5 | 1,27 | 2,1 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 3,4 | |
| Основное мероприятие 1.4«Совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | |  | % | 86,3 | 87,0 | 87,9 | 88,4 | 89,0 | 94,2 | 100 | 100 | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | |  | % | 91,4 | 91,5 | 92 | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | |
|  | Подпрограмма 2. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения  в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям |  | | % | 29,4 | 34,4 | 39,4 | 44,4 | 49,4 | 54,4 | 59,4 | 59,4 |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы бюджета на 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения |  | | тыс. руб. | 289,5 | 291,31 | 296,55 | 296,55 | 296,55 | 2 832,9 | 2 933,4 | 3 985,8 |
| Основное мероприятие 2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | | % | 7,44 | 14,4 | 21,4 | 28,4 | 35,4 |  |  |  |
|  | Устройство тротуаров с. Заброды |  | | км | - | - | - | - | - |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Заброденского сельского поселения «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципаль­ной программы, подпрограммы, основного ме­роприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению  энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы | Всего | **28 214,9** | **30 641,4** | **39 246,7** | **61 448,0** | **61 505,8** | **22 062,1** | **33 848,8** | **35 654,4** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Всего | **18 079,0** | **10 209,6** | **18 530,7** | **32 041,1** | **17 911,9** | **2 943,5** | **2 512,4** | **1 230,1** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 1.1** | Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения | Всего | **5 200,8** | **4 348,8** | **2 118,8** | **7 628,7** | **7 005,5** | **1 503,7** | **1 648,1** | **275,9** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | Всего | 0,00 | 2,1 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Всего | 640,1 | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание мест захоронений | Всего | 53,0 | 210,2 | 420,5 | 77,0 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 190,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Содержание мест захоронений | Всего | 676,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5 | Озеленение | Всего | 65,1 | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6 | Прочие благоустройство (коммунальная техника) | Всего | 1 701,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7 | Прочие благоустройство (коммунальная техника) | Всего | 850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8 | Прочие благоустройство закупка товаров, работа  и услуги | Всего | 1 214,7 | 2 062,4 | 1 223,04 | 4 298,1 | 5 524,4 | 1 293,7 | 1 438,1 | 65,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.9 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории Заброденского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 462,9 | 456,5 | 1 251,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.10 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (контейнерные площадки) | Всего | 0,00 | 1 782,5 | 0,00 | 2 624,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.11 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (контейнерные площадки) (закупка товаров) | Всего | 0,00 | 143,6 | 0,00 | 167,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.12 | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | Всего | 0,00 | 65,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.2** | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | Всего | **5 837,7** | **326,9** | **1 787,4** | **11 183,1** | **2 180,2** | **50,0** | **85,0** | **85,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Расходы на благоустройство территорий общего пользования (обустройство велодорожек и велопарковок в с.Заброды) | Всего | 4 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 | Расходы на благоустройство территорий общего пользования (обустройство велодорожек и велопарковок в с.Заброды) средства местного бюджета | Всего | 711,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Благоустройство мест массового отдыха населения Заброденского сельского поселения | Всего | 209,6 | 216,5 | 1 075,6 | 0,00 | 60,0 | 50,0 | 85,0 | 85,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4 | Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах | Всего | 3,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,68 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5 | Расходы на благоустройство территорий общего пользования (обустройство скейтпарка с. Заброды) | Всего | 412,6 | 110,4 | 711,8 | 11 183,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6 | Пользование (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7 | Расходы по реализации проектов по поддержке местных инициатив на территории Заброденского сельского поселения (детская площадка) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.3** | Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения | Всего | **3635,0** | **989,1** | **103,5** | **502,9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 | Обеспечение модернизацией и ремонта существующих сетей водоснабжения | Всего | 65,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Организация водоснабжения и водоотведения (строительство) | Всего | 3004,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Обеспечение модернизацией и ремонта существующих сетей водоснабжения | Всего | 565,2 | 949,1 | 103,5 | 502,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4 | Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) | Всего | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.4** | Организация и совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения | Всего | **1 991,8** | **1 429,5** | **2 299,3** | **1 984,4** | **2 502,6** | **1 389,8** | **779,3** | **869,2** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы | Всего | 752,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2 | Организация электроснабжения (уличное освещение) | Всего | 1 239,8 | 819,9 | 809,8 | 698,6 | 479,8 | 379,8 | 379,8 | 469,7 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3 | Организация электроснабжения (уличное освещение) | Всего | 0,00 | 609,6 | 1 489,5 | 1 285,8 | 1 941,8 | 1 010,0 | 399,5 | 399,5 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4 | Зарезервированные средства из областного бюджета | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.5** | Благоустройство территории Заброденского сельского поселения | Всего | **1413,7** | **474,3** | **2 015,9** | **10 742,0** | **592,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Воронежской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 66,7 | 474,3 | 2 015,9 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 1036,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.4 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (иные бюджетные ассигнования) | Всего | 211,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.5 | Создание и обустройство детских игровых площадок | Всего | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.6 | Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.7 | Расходы на приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.6** | Реализация программ формирования современной городской среды (в целях достижения значений дополнительного результата) | Всего | **0,00** | **2 044,1** | **10 205,8** | **0,00** | **5 630,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (дворовые территории) | Всего | 0,00 | 2 044,1 | 8 310,0 | 0,00 | 5 630,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2 | Реализация программ формирования современной городской среды (дворовые территории) (дополнительное финансирование) | Всего | 0,00 | 0,02 | 1 895,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.7** | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов Заброденского сельского поселения | Всего | **0,00** | **596,9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 0,00 | 596,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Всего | **10 135,9** | **17 946,4** | **17 100,1** | **24 520,8** | **38 998,1** | **14 538,6** | **27 198,4** | **29 809,5** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 972,5 | 2737,7 | 2 062,4 | 2 140,3 | 1 543,8 | 1 485,0 | 1 556,5 | 3 985,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 972,5 | 2737,7 | 2 062,4 | 2 140,3 | 1 543,8 | 1 485,0 | 1 556,5 | 3 985,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2** | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | **9 163,4** | **15 208,7** | **15 037,7** | **22 380,5** | **37 454,3** | **13 053,6** | **25 641,9** | **25 823,7** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение ремонта и  содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 8 633,4 | 14 444,7 | 14 027,9 | 18 960,9 | 36 093,5 | 12 053,6 | 24 641,9 | 24 823,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2 | Обеспечение ремонта и  содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 530,0 | 764,0 | 1 009,8 | 3 419,6 | 1 360,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | Организация благоустройства территории Заброденского сельского поселения | Всего | **0,00** | **2 485,4** | **3 615,9** | **4 886,1** | **4 595,8** | **4 580,0** | **4 138,0** | **4 614,8** |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1** | Финансовой обеспечение деятельности МКУ «Коммунальное хозяйство Заброденского сельского поселения» | Всего | 0,00 | 2 243,2 | 3 324,7 | 4 611,2 | 4 062,3 | 3 384,5 | 2 889,4 | 4 135,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Всего | 0,00 | 1664,4 | 2 206,8 | 3 263,7 | 3 190,0 | 2 644,5 | 2 109,4 | 3 355,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Всего | 0,00 | 578,1 | 1 115,7 | 1 347,2 | 872,3 | 740,0 | 780,0 | 780,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | Всего | 0,00 | 0,7 | 2,2 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.2** | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | Всего | **0,00** | **242,2** | **291,2** | **274,9** | **533,5** | **1 195,5** | **1 248,6** | **479,8** |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Расходы на благоустройство велодорожек и велопарковок в с.Заброды | Всего | 0,00 | 22,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2 | Содержание мест захоронения | Всего | 0,00 | 0,00 | 15,1 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.3 | Озеленение | Всего | 0,00 | 17,4 | 0,00 | 61,8 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.4 | Прочее благоустройство | Всего | 0,00 | 190,0 | 276,1 | 213,1 | 388,5 | 1 080,5 | 1 133,6 | 364,8 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.5 | Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах | Всего | 0,00 | 12,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель администрация Заброденского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Оценка применения мер муниципального регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры | Показатель применения меры, тыс. рублей | Финансовая оценка результата  (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |
| 2020  год | | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | | 2024  год | | | 2025  год | | | | | 2026  год | | | 2027  год | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | 12 |
|  |  | | Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышениюэнергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Основное мероприятие 1.1 «Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | Основное мероприятие I. 2«Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | Основное мероприятие 1.3«Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | | Основное мероприятие 1. 4 «Организация и совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | | Подпрограмма 2 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Основное мероприятие 2.1«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | | Основное мероприятие 2.2«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Заброденского сельского поселения «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | | Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы | всего, в том числе: | 28 214,9 | 30 641,4 | 39 246,7 | 61 448,0 | 61 505,8 | 22 062,1 | 33 848,8 | 35 654,4 |
| федеральный бюджет |  | 3 791,5 | 8 143,8 | 2 624,5 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 18 592,0 | 14 113,7 | 14 027,9 | 39 673,0 | 42 204,1 | 12 432,8 | 25 021,7 | 25 293,4 |
| местный бюджет | 9 622,9 | 12 736,2 | 17 075,0 | 19 150,5 | 19 301,7 | 9 629,3 | 8 827,1 | 10 361,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 18 079,0 | 10 209,6 | 18 530,7 | 32 041,1 | 17 911,9 | 2 943,5 | 2 512,4 | 1 230,1 |
| федеральный бюджет |  | 3 791,5 | 8 143,8 | 2 624,5 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9 958,6 | 163,3 | 166,2 | 20 712,1 | 6 110,6 | 379,8 | 379,8 | 469,7 |
| местный бюджет | 8 120,4 | 6 254,8 | 10 220,7 | 8 704,5 | 11 801,3 | 2 563,7 | 2 132,6 | 760,4 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 5 200,8 | 4 348,8 | 2 118,8 | 7 628,7 | 7 005,5 | 1 503,7 | 1 648,1 | 275,9 |
| федеральный бюджет |  | 1 203,4 |  | 2 624,5 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 701,8 | 110,5 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 499,0 | 3 034,9 | 2 118,8 | 5 004,2 | 7 005,5 | 1 503,7 | 1 648,1 | 275,9 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 5 837,7 | 326,9 | 1 787,4 | 11 183,1 | 2 180,2 | 50,0 | 85,0 | 85,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 500,0 |  |  | 9 801,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 337,7 | 326,9 | 1 787,4 | 1 381,6 | 2 180,2 | 50,0 | 85,0 | 85,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | | Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 3 635,0 | 989,1 | 103,5 | 502,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 004,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 630,2 | 989,1 | 103,5 | 502,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | | Организация и совершенствование электроснабжения в границах Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 1 991,8 | 1 429,5 | 2 299,3 | 1 984,4 | 2 502,6 | 1 389,8 | 779,3 | 869,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 752,0 |  |  | 698,6 | 479,8 | 379,8 | 379,8 | 469,7 |
| местный бюджет | 1 239,8 | 1 429,5 | 2 299,3 | 1 285,8 | 2 022,8 | 1 010,0 | 399,5 | 399,7 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | | Благоустройство территории Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 1 413,7 | 474,3 | 2 015,9 | 10 742,0 | 592,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 10 212,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 413,7 | 474,3 | 2 015,9 | 530,0 | 592,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | | Реализация программ формирования современной городской среды (в целях достижения значений дополнительного результата) | всего, в том числе: | 0,00 | 2 044,1 | 10 205,8 | 0,00 | 5 630,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 2 003,2 | 8 143,8 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 40,9 | 166,2 |  | 5 630,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,02 | 1 895,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов Заброденского сельского поселения | всего, в том числе: | 0,00 | 596,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 584,9 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | | Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской област | всего, в том числе: | 10 135,9 | 17 946,4 | 17 100,1 | 24 520,8 | 38 998,1 | 14 538,6 | 27 198,4 | 29 809,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8 633,4 | 13 950,4 | 14 027,9 | 18 960,9 | 36 093,5 | 12 053,0 | 24 641,9 | 24 823,7 |
| местный бюджет | 1 502,5 | 3 996,0 | 3 072,2 | 5 559,9 | 2 904,6 | 2 485,6 | 2 556,5 | 4 985,8 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 972,5 | 2 737,7 | 2 062,4 | 2 140,3 | 1 543,8 | 1 485,0 | 1 556,5 | 3 985,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 972,5 | 2 737,7 | 2 062,4 | 2 140,3 | 1 543,8 | 1 485,0 | 1 556,5 | 3 985,8 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | | всего, в том числе: | 9 163,4 | 15 208,7 | 15 037,7 | 22 380,5 | 37 454,3 | 13 053,6 | 25 641,9 | 25 823,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8 633,4 | 13 950,4 | 14 027,9 | 18 960,9 | 36 093,5 | 12 053,6 | 24 641,9 | 24 823,7 |
| местный бюджет | 530,0 | 1 258,3 | 1 009,8 | 3 419,6 | 1 360,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | Организация благоустройства территории Заброденского сельского поселения | | всего, в том числе: | 0,00 | 2 485,4 | 3 615,9 | 4 886,1 | 4 595,8 | 4 580,0 | 4 138,0 | 4 614,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 2 485,4 | 3 615,9 | 4 886,1 | 4 595,8 | 4 580,0 | 4 138,0 | 4 614,8 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовой обеспечение деятельности МКУ «Коммунальное хозяйство Заброденского сельского поселения» | | всего, в том числе: | 0,00 | 2 243,2 | 3 324,7 | 4 611,2 | 4 062,3 | 3 384,5 | 2 889,4 | 4 135,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 2 243,2 | 3 324,7 | 4 611,2 | 4 062,3 | 3 384,5 | 2 889,4 | 4 135,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | | всего, в том числе: | 0,00 | 242,2 | 291,2 | 274,9 | 533,5 | 1 195,5 | 1 248,6 | 479,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 242,2 | 291,2 | 274,9 | 533,5 | 1 195,5 | 1 248,6 | 479,8 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению**

**энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания  реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** | Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению  энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Заброденского сельского поселения.  Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Заброденского сельского поселения; Увеличение ввода в эксплуатацию малоэтажного и индивидуального жилищного строительства к 2021 году до 1,0 тыс. кв. метров в год. | 01 0 00 00000 | **61 505,8** |
| 2 | **Подпрограмма 1** | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | 01 1 00 00000 | **17 911,9** |
| 3 | **Основное мероприятие 1.1** | Содержание объектов внешнего благоустройства Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; | 01 1 01 00000 | **7 005,5** |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - приведение в качественное состояние существующих военно-мемориальных объектов | 914 05 05 01 1 01 98530 | 10,0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 | Содержание мест захоронений | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - приведение в качественное состояние существующих мест захоронения | 914 05 03 01 1 01 98690 | 200,0 |
| 6 | Мероприятие 1.1.3 | Озеленение | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование эстетического вида Заброденского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | 914 05 03 01 1 01 98720 | 20,0 |
| 7 | Мероприятие 1.1.4 | Прочие благоустройство | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства. | 914 05 03 01 1 01 98730 | 5 524,4 |
| 8 | Мероприятие 1.1.5 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории Заброденского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории Заброденского поселения | 914 06 05 01 1 01 99020 | 1 251,1 |
| 9 | Мероприятие 1.1.6 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Воронежской области (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 914 05 03 01 1 01S8000 | 0,00 |
| 10 | **Основное мероприятие 1.2** | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Заброденского сельского поселения. | 01 1 02 00000 | **2 180,2** |
| 11 | Мероприятие 1.2.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Развитие зоны общественных рекреационных территорий Заброденского сельского поселения. | 914 05 05 01 1 02 98520 | 60,0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.2 | Расходы по реализации проектов по поддержке местных инициатив на территории Заброденского сельского поселения (детская площадка) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Развитие общественных территорий Заброденского сельского поселения. | 914 0503 01 1 02 S8910 | 2 120,2 |
| 15 | **Основное мероприятие 1.3** | Организация водоснабжения в границах Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и модернизация водопроводных сетей на территории Заброденского сельского поселения | 01 1 03 00000 | **0,00** |
| 16 | Мероприятие 1.3.1 | Организация водоснабжения (строительство) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и модернизация водопроводных сетей на территории Заброденского сельского поселения | 914 0505 01 1 03 98100 | 0,00 |
| 17 | Мероприятие 1.3.2 | Обеспечение модернизации и ремонт существующих сетей водоснабжения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение водопроводных сетей в соответствие существующим правилам и нормам | 914 05 05 01 1 03 98710 | 0,00 |
| 18 | **Основное**  **мероприятие 1.4** | Организация совершенствования электроснабжения в границах Заброденского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению | 01 1 04 00000 | **2 502,6** |
| 19 | Мероприятие 1.4.1 | Организация электроснабжения (уличное освещение) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение территории Заброденского сельского поселения мероприятиями по энергосбережению | 914 05 03 01 1 04 S8670  914 05 03 01 1 04 98670 | 479,8  1 941,8 |
| 20 | Мероприятие 1.4.2 | Зарезервированные средства из областного бюджета (уличное освещение) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение территории Заброденского сельского поселения мероприятиями по энергосбережению | 914 05 03 01 1 04 70100 | 81,0 |
| 21 | **Основное**  **мероприятие 1.5** | Благоустройство территории Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство территории Заброденского сельского поселения | 01 1 05 00000 | **592,8** |
| 22 | Мероприятие 1.5.1 | Расходы на приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 914 05 02 01 1 05 S9820 | 592,8 |
| 23 | **Основное**  **мероприятие 1.6** | Реализация программ формирование современной городской среды | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация программы формирование городской среды | 01 1 F2 55550 | **5 630,8** |
| 24 | Мероприятие 1.6.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (дворовые территории) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство территорий общего пользования для жителей Заброденского сельского поселения | 914 05 03 01 1 F2 55550 | 5 630,8 |
| 25 | Мероприятие 1.6.2 | Реализация программ формирования современной городской среды (дворовые территории) (дополнительное финансирование) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство территорий общего пользования для жителей Заброденского сельского поселения | 914 05 03 01 1 F2 Д5550 | 0,00 |
| 26 | **Подпрограмма 2** | Осуществление дорожной деятельности в части содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской област | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. | 01 2 00 00000 | **38 998,1** |
| 27 | **Основное мероприятие 2.1** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция | 01 2 01 00000 | **1 543,8** |
| 28 | Мероприятие 2.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание автомобильных дорог | 914 04 09 01 2 01 98680 | 1 543,8 |
| 29 | **Основное мероприятие 2.2** | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий | 01 2 02 00000 | **37 454,3** |
| 30 | Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт автомобильных дорог | 914 04 09 01 2 02 S8850  914 04 09 01 2 02 91290 | 36 093,5  1 360,8 |
| 31 | **Подпрограмма 3** | Организация благоустройства территории Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; | 01 3 00 00000 | **4 595,8** |
| 32 | **Основное мероприятие 3.1** | Финансовой обеспечение деятельности МКУ «Коммунальное хозяйство Заброденского сельского поселения» | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности МКУ «Коммунальное хозяйство Заброденского сельского поселения» в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01 3 00 00000 | **4 062,3** |
| 33 | Мероприятие 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 914 05 05 01 3 01 00590 | 3 190,0 |
| 34 | Мероприятие 3.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 914 05 05 01 3 01 00590 | 872,3 |
| 35 | Мероприятие 3.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 914 05 05 01 3 01 98590 | 0,00 |
| 36 | **Основное мероприятие 3.2** | Благоустройство мест массового отдыха и территории общего пользования населения Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Заброденского сельского поселения. | 01 3 02 00000 | **533,5** |
| 37 | Мероприятие 3.2.1 | Содержание мест захоронений | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - приведение в качественное состояние существующих мест захоронения | 914 05 03 01 3 02 98690 | 45,0 |
| 38 | Мероприятие 3.2.2 | Озеленение | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование эстетического вида Заброденского сельского поселения | 914 05 03 01 3 02 98720 | 100,0 |
| 39 | Мероприятие 3.2.3 | Прочие благоустройство | Администрация Заброденского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства | 914 05 03 01 3 02 98730 | 388,5 |